**ОТЧЕТ О РЕОЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПО ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА ЗА 2017 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки плана (программы) | |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Закон Санкт-Петербурга от 07.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Устав МО п.Усть-Ижора ,г.Санкт-Петербурга, Бюджетный Кодекс Российской Федерации | | | | |
| 2. | Заказчик | |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора | | | | |
| 3. | Цели программы | |  | Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | | | | |
| 4. | Источники финансирования программы | |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2017 год | | | | |
| №№ | Наименование мероприятий | Перечень праздничных дат | Содержание мероприятия | **Запланированные показатели (шт./чел.)** | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Фактическое исполнение (руб.) | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, в т. ч.: | | | | | | | |
|  | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  в т. ч.: | Рождество  Христово | Уличное гуляние с чаепитием | 350 чел. | 07.01.2017 | 435 000,00  (запланировано) | **434 500,00**  **(исполнено)** | 1). МК № 13-2016К МА от 22.12.2016  ИП Исаева С.В. (по контракту сумма 434500,00) |
| День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Приобретение и вручение ценных подарков, возложение венка и цветов, звук, праздничный концерт, чаепитие | 70 чел. | 25.01.2017 – праздничный концерт  27.01.2017 – торжественное возложение цветов | 115 000,00  (запланировано) | 41291,50  +  73000,00  =  **114 291,50**  **(исполнено)** | 1). Продуктовые наборы – 50 штук на сумму 41291,50 – ОКЕЙ  2) . Праздничный концерт и торжественное возложение цветов МК № 10-2017 МА от 16.01.2017  ИП Исаева С.В. ( по контракту сумма 73000,00) |
| День защитника Отечества | Поздравление в газете |  | 23.02.2017 | - | Без финансирования |  |
| Международный женский день | Праздничный концерт | 50 чел. | Март 2017 | 51 000,00  (запланировано) | 894,00  +  596,00  +  49061,54  =  **Итого 50551,54**  **(исполнено)** | 1). Приобретение фоторамок 894,00 ИП ЛЕБЕДЕВ Анатолий Геннадьевич фотосалон CHEESE PHOTO  2). Приобретение фоторамок 596,00 ИП ЛЕБЕДЕВ Анатолий Геннадьевич фотосалон CHEESE PHOTO  3) праздничный концерт ООО «Максимум» МК № 0172300009717000002-0134465-01 от 06.03.2017 на сумму 49061,54 |
| Международный день освобождения узников фашистских лагерей | Приобретение и вручение ценных подарков | 5 чел. | Апрель 2017 | 4 000,00  (запланировано) | 686,50  686,50  686,50  768,50  768,50  **ИТОГО 3596,50**  **(исполнено)** | 1. Скачкова (ОКЕЙ)- 686,50 2. Шилкина (ОКЕЙ)-686,50 3. Цыганкова (ОКЕЙ) – 686,50 4. Плыгавко (ОКЕЙ) – 768,50 5. Борисов (ОКЕЙ) – 768,50   **ИТОГО узники 3596,50** |
| День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Приобретение и вручение ценных подарков, возложение цветов и венка, звук , фейерверк  проведение концерта, чаепитие, изготовление штендеров | 90 чел. | Апрель-май.2017 | 289 000,00  (запланировано) | 800,00  82868,00  106300,00  99000,00  **ИТОГО 288968,00**  **(исполнено)** | 1)Штендеры **800,00** (ООО Веста)  2)Подарки ветеранам (88штук) (ОКЕЙ) на сумму **82868,00**  3)ООО «Максимум» МК № 0172300009717000002-0134465-01 от 06.03.2017  **106300,00**(концерт и торжественное возложение)  4) ООО «Пиротехнические дворы Петергофа» МК № 04-2017К МА от 11.04.2017  На сумму **99000,00**  **ИТОГО :288968,00** |
| Международный день защиты детей | Поздравление детей и их родителей в газете, на сайте,  на информационных стендах |  | Июнь 2017 | - | Без финансирования |  |
| День памяти и скорби | Возложение цветов у церкви Александра Невского |  | 22.06.2017 | 1000,00  (запланировано) | **Итого: 500,00** | Приобретение цветов для возложения 500,00  **Итого: 500,00** |
| Годовщина Невской битвы | Уличное гуляние с проведением фейерверка, чаепития | 450 чел. | Июль 2017 | 756 000,00  (запланировано) | **Итого:**  **755 999,96** | 1. Праздничное мероприятие -ИП Исаева С.В. МК № 0172300009717000023-0134465-01 от 29.06.2017  **на сумму 755 999,96** |
| День памяти жертв блокады | Возложение цветов у Владимирской церкви |  | 08.09.2017 | 2000,00  (запланировано) | **Итого: 2000,00** | Приобретение цветов для возложения:   1. ООО «Айсберг-СПб» - 900,00; 2. 2.ИП Безволева В.В. – 1100,00. |
| Международный день пожилых людей | Организация концерта, чаепитие, приобретение продуктовых наборов для пожилых жителей находящихся на обслуживании в КЦСОН | 50 чел. | Сентябрь – октябрь 2017 | 120 000,00  (запланировано) | **Итого:**  **84 974,46** | 1. Приобретение подарков (36 продуктовых наборов) в гипермаркете «Лента» **на сумму 20 886,00;** 2. Цветы, ООО «Максимум», МК № 0172300009717000002-0134465-01 от 06.03.17 **на сумму 4088,46;** 3. Праздничный концерт, АУ ВПК «Александр Невский и Ижорская земля», МК № 28-2017 МА от 14.09.2017 **на сумму 60 000,00.** |
| День перемещения мощей святого благоверного князя Александра Невского | Поздравление в газете, на сайте |  | 12.09. 2017 | 1000 |  |  |
| Поздравление участников смотра-конкурса «Лучшая клумба 2017 г.» | Приобретение сувениров, фоторамок, печать фотографий | 10 чел. запланировано  (по факту 15 чел) | Сентябрь - октябрь 2017 г. | 18 000,00  (запланировано) | **Итого: 22 062,15** | 1. Подарочные сертификаты на сумму 19500,00; 2. Декоративные фигуры -3 штуки – на сумму 2 562,15; |
| Поздравления юбиляров «золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни» | Приобретение и вручение продуктовых наборов, ценных подарков | 80 чел. запланировано  По факту 67 чел | в соответствии  с датами | 60 000,00  (запланировано) | **Итого:**  **52 859,40** | 1). Январь (ОКЕЙ,Лента) – 9 человек  2) февраль 1 Правдина А.П.  (ОКЕЙ,Лента, Леатрим-Нева)  3) февраль 8 человек (ОКЕЙ)    4) март 2 человека (ОКЕЙ) 5)март 1 человек (Лента)  6)апрель 1 человек (Лента, ИП Безволева В.В.)  7)апрель 1 человек (Лента, ИП Безволева В.В.)  8)апрель 1 человек (ОКЕЙ)  9) май 1 человек (Лента)  10)ИП Безволева (цветы) 11)май 1 человек (Лента) 12)май 1 человек (ОКЕЙ) 13)май 1 человек (ОКЕЙ)  14) Июнь 5 человек в магазине «7я»    15) Июль 6 человек в магазине «7я»  16) август 4 человека в магазине «7я»  17) сентябрь 7 человек в магазине «7я»  18) октябрь 4 человека в магазине «7я»  **19**) ноябрь 11 человек в магазине «7я»  20) декабрь 2 человека в магазине «7я» |
|  |  | День матери | Поздравление матерей, детей  в газете, на сайте,  на информационных стендах |  | Ноябрь 2017 г. | - | Без финансирования |  |
|  |  | Новый год 2017 | Приобретение подарков для детей, поздравление детей поселка Дедом Морозом, проведение детской новогодней елки. Изготовление календарей - моно, сувенирной продукции | 150 чел.  (по факту 120 детей)  1100 шт. | В течении года. | 580 000,00  (запланировано) | 99 500,00  120 000,00  93 100,00  55000,00  98 769,00  113 000,00  **Итого:**  **579 369,00** | 1. Праздничные концерты для детей (2) – ИП Исаева С.В. МК 21-2017 от 30.10.2017 на сумму 99 500,00 2. 120 детских новогодних подарков – ООО «Кондитерский холдинг «Королевский», МК 017230000971700039-0134465-01 от 15.11.17 на сумму 120 000,00 3. Шариковые ручки – 380 шт, ООО «Петрополь» МК 22-2017КМА от 28.11.2017 на сумму 93100,00 4. 1000 шт календарей-моно ООО «Славянская типография» МК 0172300009717000024-0134465-01 от 05.07.2017 на сумму 55000,00 5. 300 шт значков «А Невский 777», 117 шт ручек - по счету № 30 от 03.07.2017ООО «Невский презент» на сумму 98 769,00 6. Сувенирная продукция ООО «КанцИнвест» МК 10-2017К МА от 06.07.2017 на сумму 113 000,00 |
| 2. | Лимит финансирования программы 2 432  000,00 запланировано, фактически 2 389 672,51 | | | | | | | |
| 3. | Механизм реализации программы | | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов | | | | | |
| 4. | Информационное обеспечение программы | | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора | | | | | |
| 5. | Отчет о выполнении программы | | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора | | | | | |