## Лист2
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Осуществление благоустройства территории МО п. Усть-Ижора
4. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год
№№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1. | 1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, в т.ч
| 1.1 Ликвидация несанкционированных свалок: • Услуги по сбору мусора с территории (собирание) • Услуги по вывозу и утилизации мусора |  | Вневедомственная территория МО |  |  | В течение года | 200000
Лимит финансирования |  |  | 200000
2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч.
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Вневедомственные территории МО, не вошедшие в адресные программы исполнительных органов государственной власти |  | м² | В течение года | 80000
| 2.2. Уборка водных акваторий |  | Согласно адресной программе, согласованной с Администрацией Колпинского района СПб и Комитетом по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности |  | 9220 м2 | апрель-октябрь | 250000
Лимит финансирования |  |  | 330000-00
3. Озеленение территории муниципального образования
| 3.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | Шлиссельбургский д.219, д.44 | 6 000 шт. 80 м² |  | май-октябрь | 200000
| 3.2. Уход за зелеными насаждениями и газоном в том числе посадка деревьев, кустов |  | ул. Новая д.22-24 - 270м2, ул.Социалистическая д.51-51А 1300м2, ул.Комсомола д.6.- 3900м2 , ул .Максима Горького д.21-499,4м2 | 5969,4м2 |  | май-октябрь | 400000
| 3.3 Текущий ремонт газона |  | ул.Луговая напротив д.9а 408м2 ул.Некрасова по четной и нечетной стороне 998м2 | 1406м2 |  | февраль-май | 600000
Лимит финансирования 1200000,00 4.Компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников)
| 4.1 Валка аварийных деревьев,кустарников |  | Территория МО |  |  | в течении года |  | 100000
Лимит финансирования 100000,00 5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 91524м2 |  | В течении года | 2438300 | 2438300
Лимит финансирования
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
| 6.1. Текущий ремонт пешеходной дорожки |  | от д.75 по ул.Социалистическая до Шлиссельбургского ш. () | 282м2 |  | май-октябрь | 282000
| 6.2.Текущий ремонт проездов |  | Проезд №11(проезжая часть 808м2,обочина 404м2) | 1212м2 |  | май-октябрь | 1212000
| 6.3 Текущий ремонт проездов |  | Проезд к д. 55 кор.2 по Шлиссельбургскому шоссе,который расположен между домами 49 а и 49 по ул.Социалистической( поезжая часть 62п.м ширина 2,5м.п,обочина 0,5м.п.х 2х62,0п.м..) | 217м2 |  | май-октябрь | 217000
| 6.4 Текущий ремонт проездов |  | Проезд от ул.Пушкинская между д.36 и дд.38 к Шлиссельбургскому шоссе(проезжая часть 46,4 м.п, ширина 2,8м.п,обочина 0,6м.п. ) | 185,6м2 |  | май-октябрь | 185600
| 6.5 Текущий ремонт проездов |  | Проезд №43( Проезжая часть 475 м.п ширина 3,5 м.п.,обочина 0,5 п.мх 475 м.п.) | 2137,5 м2 |  | май-октябрь | 2137500
| 6.6 Текущий ремонт проездов |  | Проезд от ул.Чкалова между д.24 и д.26 до ул.Школьной( проезжая часть 101 ,0 м.п. ширина ,3,5 п.м,) | 353,5м2 |  | май-октябрь | 353500
| 6.7 Текущий ремонт проездов |  | Проезд между Социалистической ул.д .157а и д.159а и Верхней Ижорской ул.д.17а и 19а;(проезжая часть 182 п.м. ( 98 п.м.х 3,3п.м +7,0 п.м.х4,5п.м. +77п.м.х 3,0п.м. ) | 585,9м2 |  | май-октябрь | 585900
| 6.8 Текущий ремонт проездов |  | Проезд от ул.Славянская дорога в направлении Владимирского кладбища (проезжая часть187,0 п.м. 4,0 п.м. 0,5х2х187 п.м.) | 935 м2 |  | май-октябрь | 935000
| 6.9 Текущий ремонт проездов |  | Проезд от Социалистической ул к д .23д.,23 А,д.25; Проезд к д.49 к.2 по ул.Социалистической,д.63 по Шлиссельбургскому шоссе |  |  | июнь-октябрь | из экономии по торгам |  |  | 6.8 Текущий ремонт проездов |  | Проезд от ул.Славянская дорога в направлении Владимирского кладбища (проезжая часть187,0 п.м. 4,0 п.м. 0,5х2х187 п.м.) | 935 м2 |  | май-октябрь | 935000
| Лимит финансирования |  |  | 5908500
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
| 7.1. Создание зоны отдыха: (Спортивная площадка) |  | ул. Чкалова между д. 18 лит.А и д.24 лит.А | 0,2 га |  | январь-октябрь | 2500000
| 7.2. Создание зоны отдыха |  | ул. Станционная (пересечение с ул. Чкалова) | 0,2 га |  | январь-октябрь | 1800000
| 7.3. Содержание и уборка территории зон отдыха |  | * участок от ул.Пушкинская д.23-27 до ул.Новая 24, *Пешеходная дорожка от ул.Труда до д.13 по Петразаводскому шоссе |  |  | В течение года | 200000
| 7.4 Ремонт и покраска газонных ограждений , детского оборудования и информационных стендов |  | ул.Социалистическая между д.51 и 51А ул.Новая д.22-24 | по необходимости |  | апрель-сентябрь | 100000
| 7.5 Доукомплектация зон отдыха: -закупка и установка МАФ и игрового оборудования |  | ул. Комсомола, д.6 участок ул.Социалистическая между д.51 и 51А в направлении Шлиссельбургского ш. |  |  | апрель-сентябрь | 400000
Лимит финансирования |  |  | 5000000
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  |  |  |  | май; декабрь | 500000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 500000
2. Итого по программе на 2016 г. | [7 empty] | 15676800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | 0
3. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
4. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
5. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО
Note on B56: Владимир:
Note on B57: Владимир:
Note on L57: Владимир: