## Лист2
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА ЗА 2016 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», , Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Осуществление благоустройства территории МО п. Усть-Ижора
4. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год
№№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем план |  | Объем факт | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Фактическое исполнение | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7
1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, в т.ч.
| 1.1. Ликвидация несанкционированных свалок: • Услуги по сбору мусора с территории (собирание) • Услуги по вывозу и утилизации мусора 1.2 Ликвидация несанкционированных свалок |  | Центральная дорожка от Петрозаводского шоссе до ул.Социалистическая ,Между Плановым переулком и ул.Социалистическая,Петрозаводское шоссе у воинского мемориала,ул.Станционная,проезд № 18. | м3 |  | 184 м3 | В течение года | 200000 | 104000 | ООО "КОНСТРУКТОР" МК 01К-2016 от 14.03.2016
[9 empty] | 55466.88 | ООО "КОНСТРУКТОР" МК № 17-2016К МА от 04.07.2016
Итого |  |  | 200000 | [5 empty] | 159466.88
2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч.
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Вневедомственные территории МО, не вошедшие в адресные программы исполнительных органов государственной власти |  | м3 | 97 м3 | В течение года | 86000 | 84066.99 | ООО ""КОНСТРУКТОР" акт от 23.04.16-субботник, акт от 22.10.2016- субботник, )
| 2.2. Уборка водных акваторий |  | Согласно адресной программе, согласованной с Администрацией Колпинского района СПб и Комитетом по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности |  | 9220 м | 9220 м | апрель-октябрь | 168000 | 168000 | ООО ""Консенсус-МК" МК № 02-2016К МА от 15.03.2016
итого |  |  | 254000 | [5 empty] | 252066.99
3. Озеленение территории муниципального образования
| 3.1. Формирование клумб, посадка цветов ,текущий ремонт газона |  | 3.1.Шлиссельбургский д.219, д.44 ул.Луговая напротив д.9а , ул.Некрасова по четной и нечетной стороне | 6000шт 80 м2 , 1406 м2,200 кустов |  | 6000шт 80 м2 : 1108 м2,200 кустов | май-октябрь | 800000
| 3.2 Завоз земли и посадка кустов |  | ул.Комсомола д.6 | 100 кустов |  | 100 кустов |  |  | 630000 | ООО "Звездная индустрия" МК от 15.04.2016 №0172300009716000004-0134465-01
| 3.3 Уход за зелеными насаждениями |  | 3.2.ул. Новая д.22-24, ул.Социалистическая д.51-51А, ул.Комсомола д.6, ул .Максима Горького д.21. | 5969,4м22 |  | 5969,4м2
| 3.4 Оплата за востановительную стоимость зеленых насаждений | [7 empty] | 124080 | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга счет 1 234 от 30.06.2016
| итого |  |  |  | 800000 |  |  |  | 754080
4. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок( в том числе удаление аварийных больных деревьев икустарников )
| 4.1 Валка аварийных деревьев, кустарников |  | Территория МО | 17 деревьев снос |  | 17 деревьев снос | В течение года | 300000
|  |  |  | 1 дерево санитарная обрезка |  | 1 дерево санитарная обрезка |  |  | 210000 | ООО "СПБВОДХОЗ" МК № 07-2016К МА от 01.12.2016
|  |  |  | 1 дерево омолаживание |  | 1 дерево омолаживание
| итого | [5 empty] | 300000 |  | 210000
5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| 5.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории за счет субвенциии СПб |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 91524м² |  | 91524 м² | В течение года | 2679700 | 2665384.14 | ООО ""КОНСТРУКТОР" МК от 24.12.2015 №0172300009715000029-0134465-01
итого |  |  | 2679700 | [5 empty] | 2665384.14
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды,пешеходные дорожки
|  |  | 1.проезд от ул. Социалистическая между д.85 и 87 2.проезд от ул. Социалистическая д.109 к д.99а, 3.проезд от ул. Социалистическая д.129 до д.129б, 4. проезд от ул. Социалистическая д.120 до д.118, проезд к д.19а, 21а по ул. Социалистической | [6 empty] | ООО "Зеленые Дороги" МК от 24.09.2015 №0172300009715000013-0134465-03
| 6.2. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды |  | 1.Проезд от Социалистической ул к д .23д.,23 А,д.25 | 6937,61 м² |  | 7483,66 м² | май-октябрь | 5430500 |  | ООО "ГорСтройМаш" МК от 04.07.16 №0172300009716000007-0134465-01
|  |  | 2. проезд от ул.Школьной до ул.3-ей Пятилетки | [5 empty] | 1504025.59
3. проезд от ул. Социалистическая к д.д.105-109
4. проезд от ул. Социалистическая д.49 к д.63 по Шлиссельбургскому шоссе
5. проезд от ул.Социалистической к д.82 корп.2
6.Проезд к д.55 корп.2 по Шлиссельбургскому шоссе расположенный д.49-49А по ул.Социалистическая
7. проезд от ул.Социалистической к д.82 корп.2
|  |  | 8.Пешеходная дорожка от д.75 по ул. Социалистическая до Шлиссельбургского ш. | [5 empty] | 3760042.13 | ООО "Зеленые дороги" МК № 0172300009716000015-0134465-01 от 13.05.2016
9.Проезд №11
10.Проезд между Социалистической ул. д.157 и д.159 и Верхней Ижорской ул.д.17а и д.19а
11.Проезд № 43
12.Проезд от ул.Чкалова между д.24 и д.26 до ул.Школьной
13.Проезд от ул. Славянская дорога в направлении Владимирского кладбища
|  |  | 14.Экспертиза Проездов |  |  |  | май-октябрь | 99920 | 99920 | ООО "ЭКСПЕРТ" МК №18-2016 МА от 04.07.2016
|  |  | 15.Оказание услуг по завозу песка и ругулированию высотного положения крышек колодцев | 66,76 м3 песка ,8 колодцев |  | 66,76 м3 песка ,8 колодцев | август |  | 63378 | ООО "Зеленые Дороги " № 20-2016 МА от 16.08.2016
итого | [7 empty] | 5430500 | 5427965.72
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
| 7.1. Создание зоны отдыха: |  | ул. Станционная (пересечение с ул. Чкалова | 0,2 га |  | Устройство нового щебенощно набивного покрытия -667,06 м2 ;устройство газона - 1058,28 м2; посадка деревьев - 5 шт, посадка кустарников - 480 шт.,устройство парковки 65,72 м2 | январь-октябрь | 2935489 | 2822604.89 | ООО "Зеленые Дороги " МК № 0172300009716000016-0134465-01 от 18.07.2016, МК №24а-2016 МА от 16.08.2016
99900
ул. Максима Горького 21, участок ул.Социалистическая между д.51 и 51А , Ул.Новая д.22-24
| 7.2. Доукомплектация зон отдыха: -закупка и установка МАФ и игрового оборудования ,ремонт и покраска ограждений ,детского оборудования и информационных щитов |  |  | качели двустворчатые 1 шт.,Песочницы 2-шт,Тренажер - 2 шт,качалка балансир 1 шт, карусель 1 шт , щит информационный 4 шт. |  | качели двустворчатые 1 шт.,Песочницы 2-шт,Тренажер - 2 шт,качалка балансир 1 шт, карусель 1 шт , щит информационный 4 шт. | апрель-сентябрь | 400000 | 399995.35 | ООО "Инфинити ПРО" МК 0172300009716000010-0134465-01 от 02.06.2016
Оказание услуг по изготовлению табличек на стенды
| 7.3 Таблички для стендов |  |  | шт. |  | 4 | Июль |  | 8000 | ООО "РуссЛайн" Акт 63 от 22.07.2016
| 7.4. Устройства покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке |  | ул.Социалистическая между д.51 и 51А | м2 |  | 835м2 | август-сентябрь | 1676511 | 837169.15 | ООО "ПитерСпортСтрой" МК № 0172300009716000017-0134464-01 от 05.09.2016
| 7.5 Покупка доски и бруса, ремонт стендов, окраска ограждений | [5 empty] | В течение года |  | 3220 | Авансовый отчет № МА0000023 от 24.03.2016, Авансовый отчет № МА0000053 от 29.07.2016,Авансовый отчет № МА0000054 от 01.08.2016
| 7.6. Разработка проектной документации и согласование |  | проект-ул.Чкалова между д.18,лит.Аи д.24,лит.А. согласование- ул.Станционная ( пересечение с ул.Чкалова) |  |  |  | май-июнь | 208000 | 207452.92 | ООО "Инженерные решения" Договор 05К-2015 от 10.04.2015
| 7.7. Разработка проектной документации и согласование |  | Между ул. Некрасова и ул.Садовая вдоль Петрозаводского шоссе |  |  |  | октябрь-ноябрь | 99000 | 99000 | ООО "Инженерные решения" МК №23-2016 МА от 05.10.2016
итого | [7 empty] | 5220000 | 4477342.31
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО (6000403)
| 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  | 8.1. Украшение улиц флагами и баннерами к празднованию «Дня победы» 9 мая по адресам: ул.Труда, Шлиссельбургское шоссе, ул.Социалистическая,Новая,Пушкинская,Станционная,Славянская дорога,Верхняя Ижорская,Петрозаводское шоссе. |  |  |  | В течение года | 800000 | 104907.6 | ООО "Аркада" МК № 0172300009716000005-0134465-01 от 25.04.2016
|  |  | 8.2.Украшение к новогодним и рождественским праздникам, приобретение установка новогодней ели в комплекте с ограждением, приобретение и устновка световых консолей с последующим демонтажем по адресам: Шлиссельбургское шоссе д.219, ул. Социалистическая, ул. Максима Горького, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Школьная,ул.Новая,ул.Пушкинская и Пушкинский переулок,ул.Станционная – 63 (шт.) консоли | [5 empty] | 337561.77 | ООО "РуссЛайн" МК № 08-2016К- МА от 02.12.2016 ООО "РуссЛайн" МК № 09-2016К МА от 02.12.2016
|  |  | 8.3.Украшение к новогодним и рождественским праздникам, приобретение установка новогодней ели в комплекте с ограждением, приобретение и устновка световых консолей с последующим демонтажем по адресам: Шлиссельбургское шоссе д.219, ул. Социалистическая, ул. Максима Горького, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Школьная – 43 (шт.) консоли | Демонтаж |  |  |  |  | 128555.2 | ООО "Компания Амалкер" МК №0172300009715000018-0134465-01 от 07.12.2015
| итого | [6 empty] | 800000 | 571024.57
Итого по программе на 2016 г. | [6 empty] | 15684200 |  | 14517330.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
| Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы обнародуется.