## Лист2
Приложение №1 к Постановлению МА МО п. Усть-Ижора от 16.10.2017 № 126/01-02
ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2019 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  | Поддержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования и включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779, в технически исправном состоянии; формирование условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на территории МО п. Усть-Ижора; обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779
5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2019 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполено | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
| 1.1. Текущий ремонт |  | ул.Третьей Пятилетки | 300,0 м2 |  | май-апрель | 240000 | 206 582,88 Исполнено | ИП Цатуров Роберт Анзорович МК № 0172300009719000003 от 27.02.2019
|  |  | ул.Социалистическая | 1150 м2 |  | май-сентябрь | 1440200 | 1 301 503,57 Исполнено | ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 01700009719000006 от 11.03.2019 252 553,38 ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 01700009719000013 от 11.03.2019 256 557,04 ООО ДСК Патриот" МК № 0172300009719000022 от 06.05.2019 284 040,17 ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 017230009719000026 от 01.07.2019 229 249,40 ООО "БКСС" МК № 017230009719000029 от 09.07.2019 279 103,58
|  |  | Садовый пер. | 298 м2 |  | апрель-июль | 0
|  |  | Ул.Станционная |  | 3728 м2 | апрель-август | 3660000 | 3 659 990,07 Исполнено | ООО АРТЕЛЬ СПБ" МК № 01700009719000012 от 15.04.2019
|  |  | ул.Социалистическая у д.51 укрепление обочины | 45,0 м2 |  | апрель-май | 90000 | 89 289,49 Исполнено | ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 0172300009719000014 от 01.04.2019
|  |  | Пушкинский пер. |  |  | июнь | 170000 | 169 506,50 Исполнено | ООО "БКСС" МК № 0172300009719000023 от 24.05.2019
|  |  | Славянская дорога |  | 47,5м2 | апрель | 48000 | 47 330,95 Исполнено | ИП Цатуров Роберт Анзорович МК № 15-2019МА от 05.04.2019
|  |  | Максима Горького |  | 91,7м2 | апрель | 92000 | 91 760,23 Исполнено | ИП Цатуров Роберт Анзорович МК № 14-2019МА от 05.04.2019
|  |  | ул.Пушкинская | 380 м2 |  | апрель | 169000 | 168 509,39 Исполнено | ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 0172300009719000010 от 25.03.2019
|  |  | ул.Речная |  | 921 м2 | май-июнь | 746000 | 780 376,77 Исполнено | ООО "БалтДорСтрой" МК № 0172300009719000016 от 15.04.2019
|  |  | ул.Новая |  | 50 м2 | апрель | 80000 | 79 931,56 Исполнено | ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 0172300009719000008 от 25.03.2019
|  |  | проезд без названия от ул. Новая до Петрозаводского шоссе пересечение Пушкинского пер. |  | 455 м2 | апрель-июль | 435000 | 434 746,25 Исполнено | ООО "СК"АРТЕЛЬ" МК № 0172300009719000015 от 08.04.2019
| 1.2. Содержание (комплексная уборка) дорог, расположенных в пределах границ МО п.Усть-Ижора |  | Перечень, утвержденный Постановлением Правительства СПб № 779 | 57 585 м2 |  | в течении года | 3000000 | 2 927 419,85 Исполнено | ООО "КОНСТРУКТОР" МК № 0172300009718000042-0134465-01 от 23.12.2018
| 1.3.Экспертиза | [5 empty] | 63000 | 62 050,00 Исполнено | ООО "ЭКСПЕРТ" МК № 24-2019 от 24.06.2019
| Лимит финансирования программы | [5 empty] | 10233200 | 10 018 997,51
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО